## Report
[9 empty] | 버전 | Kor.1 | Kor.2 | Kor.3
[7 empty] | Version count : | 3 | 테스트 진행율 | 100% | 100% | 100%
테스트 리포트 요약 | [8 empty] | 진행 불가율 | 11% | 0% | 0%
[9 empty] | 문제 발생율 | 26% | 10% | 0%
[9 empty] | 전체 가중치 | 523 | 523 | 523
[7 empty] | 최종 버전 : | Kor.3 | 테스트 진행 | 523 | 523 | 523
문제 발생률 | 0% |  | 테스트 진행률 | 100% |  | 테스트 불가율 | 0% |  | 테스트 정상 | 385 | 473 | 523
| 테스트대상 | 446 | 테스트정상 | 446 | 테스트불가 | 0 | 버그케이스 | 0 | 테스트 불가 | 57 | 0 | 0
[9 empty] | 버그 케이스 | 81 | 50 | 0
■ 문제 발생률(%)
■ 버그 케이스(건) | [5 empty] | 차트에 표시할 버전 개수 |  | 6

## 통계
버전 | Kor.1 | Kor.2 | Kor.3
테스트 진행율 | 100% | 100% | 100%
진행 불가율 | 3.363% | 0% | 0%
문제 발생율 | 18.16% | 3.363% | 0%
전체 가중치 | 446 | 446 | 446
테스트 진행 | 446 | 446 | 446
테스트 정상 | 365 | 431 | 446
테스트 불가 | 15 | 0 | 0
버그 케이스 | 66 | 15 | 0

## TC
버전 |  |  |  | Kor.1 | Kor.2 | Kor.3
테스트 진행율 |  |  |  | 100% | 100% | 100%
진행 불가율 |  |  |  | 3.363% | 0% | 0%
문제 발생율 |  |  |  | 18.16% | 3.363% | 0%
전체 가중치 |  |  |  | 446 | 446 | 446
테스트 진행 |  |  |  | 446 | 446 | 446
테스트 정상 |  | 표시기호 : o |  | 365 | 431 | 446
테스트 불가 |  | 표시기호 : ! |  | 15 | 0 | 0
버그 케이스 |  | 표시기호 : x |  | 66 | 15 | 0
대분류 | 중분류 | 소분류 | 가중치 | 1차 | 2차 | 3차
UI | UI | 메인화면 UI | 5 | o | o | o
|  | 상품화면 UI | 5 | o | o | o
|  | 장바구니 UI | 5 | o | o | o
|  | 결제 UI | 5 | o | o | o
|  | 공지사항 UI | 5 | o | o | o
|  | 매거진 UI | 5 | o | o | o
|  | 회원페이지 UI | 5 | o | o | o
|  | 판매자페이지 UI | 5 | o | o | o
|  | 관리자페이지 UI | 5 | o | o | o
메인 페이지 | 기능 | 로그인 상태에 따라 로그인 혹은 로그아웃 링크가 나오는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 권한별 마이페이지 링크가 올바르게 되어있는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 예약 페이지로 이동이 가능한지 확인 | 7 | x | o | o
|  | 상품 카테고리별 페이지로 이동이 가능한지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 공지사항 및 매거진 게시판 페이지로 이동이 가능한지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 인기상품 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | x | o | o
|  | 브랜드 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | x | o | o
|  | 인기 피드가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 상품 썸네일을 누르면 해당 상세 페이지로 이동이 올바르게 되는지 확인 | 7 | o | o | o
상품 | 기능 | 로그인 여부 확인해서 장바구니 추가 되는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 로그인 여부 확인해서 구매 되는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 로그인 여부 확인해서 찜하기 기능이 되는지 확인 | 5 | x | o | o
|  | 상품 정보(브랜드, 이름, 사이즈, 색상, 썸네일)가 올바르게 나오는지 확인 | 7 | x | o | o
|  | 상품 상세 설명이 올바르게 나오는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 상품 리뷰 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 로그인 여부 확인해서 리뷰작성 및 수정/삭제 기능이 되는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 상품 Q&A 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 로그인 여부 확인해서 상품 Q&A 작성 및 수정/삭제 기능이 되는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 바로구매시 결제 페이지로 이동이 되는지 확인 | 10 | x | o | o
|  | 장바구니 담기시 장바구니 페이지에 해당 상품 정보가 저장되는지 확인 | 10 | o | o | o
구매 | 기능 | 장바구니 페이지에서 담았던 상품 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 장바구니 페이지에서 선택한 상품만 결제페이지로 이동이 되는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 결제 페이지에서 해당 상품의 정보가 올바르게 나오는지 확인 | 10 | o | o | o
|  | 포인트 사용 되는지 확인 | 7 | x | o | o
|  | API에 의해 결제가 올바르게 되는지 확인 | 10 | o | o | o
회원가입 로그인 | 기능 | 회원가입 폼 유효성(vaildator) 체크 확인 | 10 | o | o | o
|  | 소셜 로그인 여부 확인(구글, 네이버, 카카오) | 7 | o | o | o
|  | 스프링 시큐리티가 적용 되는지 확인 | 10 | o | o | o
회원 페이지 | 기능 | 회원 정보 수정, 탈퇴 되는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 활동내역이 나오는지 확인 | 5 | x | o | o
|  | 예약내역 확인(주문 정보, 주문 상태에 따른) | 10 | x | o | o
|  | 예약조회 버튼을 누르면 올바르게 이동이 되는지 확인 | 3 | o | o | o
|  | 구매후기 확인(내역, 작성, 수정 및 삭제) | 5 | ! | x | o
|  | 유저 Q&A 확인(내역, 작성, 수정 및 삭제) | 5 | x | o | o
매니저 페이지 | 기능 | 판매자 정보 수정, 탈퇴 되는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 예약 확인 목록 확인 | 10 | o | o | o
|  | 예약 취소 목록 확인 | 10 | o | o | o
|  | 환불 목록 확인 | 10 | o | o | o
|  | 업장 등록 확인(작성) | 7 | o | o | o
|  | 등록한 상품 목록 확인 | 7 | o | o | o
|  | 회원이 등록한 상품 리뷰 목록 확인 | 5 | ! | x | o
|  | 매출 통계 확인 | 5 | o | o | o
관리자 페이지 | 기능 | 업주신청시 권한부여 | 7 | o | o | o
|  | 등록된 회원 목록 확인 | 7 | o | o | o
|  | 회원이 등록한 유저 Q&A 목록 확인 | 5 | ! | x | o
공지사항 | 기능 | 작성된 공지사항 게시글 리스트가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 글번호에 따라 해당 상세 페이지로 올바르게 이동이 되는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 관리자 권한에서만 글쓰기 버튼이 나타나고 페이지 이동할 때 인증 확인 | 10 | o | o | o
|  | 공지사항이 올바르게 작성이 되는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 공지사항이 올바르게 수정 및 삭제가 되는지 확인 | 7 | o | o | o
피드 | 기능 | 작성된 매거진 게시글 리스트(썸네일 포함)가 올바르게 나오는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 글번호에 따라 해당 상세 페이지로 올바르게 이동이 되는지 확인 | 5 | o | o | o
|  | 관리자 권한에서만 글쓰기 버튼이 나타나고 페이지 이동할 때 인증 확인 | 10 | o | o | o
|  | 매거진이 올바르게 작성(썸네일 포함)이 되는지 확인 | 7 | o | o | o
|  | 매거진이 올바르게 수정(썸네일 포함) 및 삭제가 되는지 확인 | 7 | o | o | o
Note on F20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 회원정보 수정 시 다른화면 뜸
Note on F22: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 똑같은 상품이 복제되어 나옴
Note on F23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 한개의 상품 담을때 3개로 인식되어 3개씩 담김
Note on F34: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 비활성화된 상품이 같이 나옴
Note on F51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 페이징 처리 오류
Note on F54: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 작성 후 리스트에서 F5누르면 무한 증식